### Nr postępowania: U/21/DIN/2025 Załącznik nr 10 do SWZ

**- wzór umowy-**

**UMOWA NR GTL/DIN/ /2025**

zawarta w dniu ……………………. w Pyrzowicach pomiędzy:

**Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice,   
Al. Korfantego nr 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców do krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023650, NIP 634-012-80-15, REGON 270 504 889, BDO 000019941 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 137 069 300 złotych, opłacony w całości, którą reprezentuje:

1. …………………………………………….….

2 ………………………………………….……...,

zwaną w dalszej części umowy  **„Zamawiającym"**

**a**

……………………z siedzibą w ……………….. przy ul. …………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …………….w………………., ……….Wydział … Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………, NIP: ……………….…………. Regon: ……………………..,

którą reprezentuje:

1. …………………………………………….….

2 ………………………………………….……...,

zwanym w dalszej części umowy **„Wykonawcą”**,

zwanymi łącznie **„Stronami”** umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**„Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”** prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej progu wynikającego z Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2023r.   
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów, na podstawie Uchwały Zarządu GTL S.A. nr ……………….. z dnia …………………. zawarto Umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **„Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach.**
2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
3. opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej w zakresie wynikającym z OPZ, Koncepcji Architektonicznej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi, w szczególności z normą PN-EN ISO 19650 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych,   
   w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę;
4. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej;
5. wykonanie robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, OPZ oraz opracowaną wielobranżową dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie **dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej** oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie **dot. rozbudowy płyty postojowej PPS**;
6. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
7. opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie);
8. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji powykonawczej;

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załącznikach do niniejszej umowy:

1. załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. załączniku nr 2 – Koncepcja Architektoniczna,
3. załączniku nr 3 – Program Funkcjonalno – Użytkowy,
4. załączniku nr 4 - Dokumentacja Projektowa dot. rozbudowy płyty postojowej PPS1.
5. Przedmiot Umowy musi być realizowany zgodnie z przepisami zawartymi w Księdze (wykazie) sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych, która stanowi załącznik nr 19 do umowy.   
   W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania prac projektowych, ale przed ich odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca dostosuje treść i zakres dokumentacji do aktualnych przepisów.
6. Celem gospodarczym Zamawiającego jest wykonanie przedmiotowego zadania budowlanego (inwestycji „pod klucz”, co oznacza, iż po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy będzie mógł funkcjonować, a wszelkie jego funkcje oraz wymagania Zamawiającego będą spełnione.
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w ust. 1 i 2 powyżej oraz innych dokumentach stanowiących jej integralną część, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U z 2025. 418 t.j.), aktów wykonawczych do powyższej ustawy, Polskich Norm mających zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy, ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   
   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz.1130 ze zm.), wpisów do dziennika budowy   
   i uwag.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z treścią umowy i jej załącznikami, z najwyższą zawodową starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności zmiany istotnych postanowień Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz sposób ich wprowadzania do Umowy został określony w § 15 Umowy.
10. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych   
    (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług lub robót budowlanych, zamiennie zwanych robotami dodatkowymi) nieobjętych zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych zamówieniem podstawowym) musi być poprzedzone sporządzeniem „Protokołu konieczności” sporządzonego przez Kierownika budowy.
11. Inspektor nadzoru, w związku z wystąpieniem konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w ust. 8 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń   
    a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.
12. Zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Protokół konieczności musi być podpisany przez: Kierownika budowy, Wykonawcę, Inspektora nadzoru, oraz przez projektanta w sytuacji wystąpienia takiej konieczności (Nadzór autorski) i wymaga ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
13. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP.
14. Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót, w tym zaniechanie robót, które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, następuje na podstawie Protokołu konieczności.
15. **Protokół konieczności** sporządzany jest w przypadku wystąpienia zmian obiektów/robót,wystąpienia robót zamiennych, innych robót niezbędnych do realizacji Umowy lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i zawiera w szczególności:
16. dane wnioskującego,
17. lokalizację zmian,
18. opis zmiany (opis rozwiązania, sposobu wykonania obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i po zmianie objętej wnioskiem, koszt obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i przewidywany koszt obiektu/robót po zmianie objętej wnioskiem),
19. uzasadnienie wystąpienia o dokonanie zmian,
20. przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,
21. uwagi dodatkowe,
22. opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej  
    w rozumieniu Prawa budowlanego),
23. załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztów itp.).
24. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych oraz zamiennych zostanie ustalone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i średnich cen robocizny, sprzętu, materiałów oraz minimalnych wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz narzutów zysku itd. (dla województwa śląskiego) publikowanych w biuletynie INTERCENBUD dla kwartału poprzedzającego przedłożenie protokołu konieczności. W przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, tą nową stawkę lub cenę należy ustalić kolejno wg:
25. oferty Wykonawcy,
26. katalogu cen jednostkowych,
27. wyceny indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Inspektora.

W przypadku braku ceny materiału lub maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu należy przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

1. Wykonawca sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.
2. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 6) niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:
3. w przypadku rezygnacji z wykonania całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym lub w szczegółowym zestawieniu kosztów wykonania robót budowlanych, o którym mowa § 7 ust. 2-3 nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie lub zestawieniu kosztów, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
4. w przypadku rezygnacji z wykonania części robót z danego elementu określonego   
   w harmonogramie rzeczowo–finansowym lub szczegółowym zestawieniu kosztów wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 7 ust. 2-3 obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót od wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.   
   W przypadku gdy ten sposób wyliczenia budzi wątpliwości, dopuszcza się także za zgodą Zamawiającego, możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych:

* Stawka roboczogodziny „R” – średnie dla województwa śląskiego wg publikacji Intercenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,
* Koszty pośrednie „Kp” (R, S) - średnie wg publikacji Intercenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,
* Zysk Kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średni wg publikacji Intercenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,
* Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Intercenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku, ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
* Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

1. Zamawiający wskazuje, że roboty zaniechane będą stanowiły maksymalnie 10 % wartości brutto Umowy.

**§ 2**

**Przedmiot umowy – prace projektowe**

1. Wykonanie prac projektowych dla zadania pod nazwą: **„Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”.**
2. Wykonawca w przypadku zmiany któregokolwiek aktu prawnego dotyczącego przedmiotu umowy, dostosuje Dokumentację Projektową do obowiązującego prawa na dzień złożenia wniosku   
   o pozwolenie na budowę w ramach umówionego wynagrodzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z treścią niniejszej umowy, z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazać w całości osobie trzeciej praw i obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca w pełni odpowiada jak za swoje działania i zaniechania za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wglądu w opracowywane prace projektowe na każdym etapie ich wykonywania oraz informowania na bieżąco o toczących się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania prac projektowych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę opóźnienia wydania wnioskowanych uzgodnień.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść prac projektowych objętych przedmiotem niniejszej umowy, poczynionych w niej założeń i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
7. Wykonawca będzie weryfikował własnym staraniem i na własny koszt otrzymywane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym.
8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z § 1 ust. 2 a) umowy obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych przepisami prawa: sprawdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji oraz zezwoleń i innych niezbędnych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy dokumentów, w szczególności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. Zgodnie przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca określi parametry techniczne dla projektowanych urządzeń i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm. Dla celów projektowych dopuszcza się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów z jednoczesnym użyciem wyrazów „lub równoważne”. W projekcie należy określić warunki i ograniczenie zastosowania innych urządzeń i materiałów spełniających wymagane parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawierać szczegółowy wykaz urządzeń  
   i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących  
   o równoważności urządzeń i materiałów.

**§ 3**

**Dokumentacja Projektowa - odbiór**

1. Odbiorowi podlegają wyłącznie ukończone opracowania (dokumentacja) do których Zamawiający nie wniósł uwag lub w których Wykonawca uwzględnił uwagi i poprawki wskazane przez Zamawiającego.
2. Odbiór obejmuje:

2.1. wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,

2.2. wykonanie pozostałej części dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę.

1. W trakcie odbioru Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel, ma prawo do podjęcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 7 dni, a przeznaczonego na:

* przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, oraz wad przez niego (nich) stwierdzonych,
* przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela,
* wprowadzenie do opracowania, stanowiącego przedmiot odbioru uzgodnionych poprawek  
  i uzupełnień oraz usunięcie wad,
* przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli w ocenie Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i zgłoszone są do opracowania uwagi,

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 7 dni, a przeznaczonego na:

* przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań, zleconej przez Zamawiającego  
  i przedstawienie Zamawiającemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi protokołu   
  z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii),
* przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz wad przez niego stwierdzonych,
* uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym lub jego upoważnionym przedstawicielem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii,
* przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela,
* wprowadzenie do opracowania stanowiącego przedmiot odbioru uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz usunięcie wad,
* przekazanie poprawionego opracowania do Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli Zamawiający zlecił i przedstawił Wykonawcy opinię do zrealizowanego przez Wykonawcę opracowania i jeżeli zdaniem Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela niektóre elementy opracowania stanowiącego przedmiot odbioru posiadają wady i Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel zgłosił uwagi do przedmiotowych opracowań,

c) o odmowie odebrania części lub całości opracowania, które zdaniem Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela zasadniczo nie są zgodne z SWZ i Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia.

1. W toku odbioru końcowego Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel, oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie spotkań.
2. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.
3. Jeżeli Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami SWZ   
   (w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia) i Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru.
4. Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel dokona odbioru opracowania, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o dokonanie odbioru opracowania (dokumentacji), do którego Zamawiający nie zgłosił uwag lub w którym Wykonawca uwzględnił uwagi Zamawiającego.
5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy jest Protokół odbioru, który musi zawierać:
   1. datę sporządzenia Protokołu,
   2. nazwę dokumentacji i oznaczenie Umowy,
   3. nazwę strony przekazującej i odbierającej,
   4. nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,
   5. listę załączników,
   6. miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia;
   7. podpisy stron lub ich umocowanych przedstawicieli.
6. Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół odbioru w dwóch egzemplarzach wraz z następującymi załącznikami:
   1. ukończonym kompletnym opracowaniem stanowiącym przedmiot umowy,
   2. oświadczeniem Wykonawcy, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
   3. kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień,
   4. dokumenty projektu,
   5. materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.
7. Wykonawca wykona dokumentację projektową w ilości 4 (czterech) egzemplarzy w formie papierowej oraz 4 (czterech) egzemplarzy w wersji cyfrowej na nośnikach danych typu USB (pendrive).
8. Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub zatwierdzenia.
9. Zapis cyfrowy na nośniku elektronicznym pełnej wersji dokumentacji winien być w jakości umożliwiającej druk, a pliki winny zostać zapisane w następujących formatach (wersja edytowalna oraz wersja pdf):

* pliki rysunkowe: z rozszerzeniem \*.dwg i \*.pdf,
* pliki graficzne: z rozszerzeniem \*.jpg i \*.pdf,
* pliki tekstowe: z rozszerzeniem \*.docx i \*.pdf,
* arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem \*.xlsx i \*.pdf,

1. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją papierową i sformatowana do wydruku.
2. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. Z tytułu wykonania ww. dokumentacji uzupełniającej Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Odbiór prac projektowych nastąpi po jego wykonaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron, który stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1) umowy, za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy.
4. Miejscem dostarczenia przez Wykonawcę wykonanej dokumentacji projektowej będzie GTL S.A. - Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90.
5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 22 umowy.
6. Zakresem niniejszej umowy objęte jest również udzielanie odpowiedzi na pytania organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę oraz ewentualne uzupełnienia projektu budowlanego.
7. Wykonawcy za czynności określone w ust. powyżej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
8. Odbiorowi podlegają wyłącznie ukończone opracowania lub komplet opracowań stanowiący przedmiot umowy do których Zamawiający nie wniósł uwag lub w których Wykonawca uwzględnił uwagi i poprawki wskazane przez Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, iż uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) oraz wykonanie badań geotechnicznych dla przedmiotowego zadania jest po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji projektowej pomiędzy projektem rozbudowy płyty postojowej PPS1 a projektem rozbudowy Terminala C dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań na granicy styku z istniejącą infrastrukturą.

**§ 4**

**Przedmiot umowy - Roboty budowlane**

1. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z Dokumentacjami Projektowymi, o których mowa   
   w §2 niniejszej umowy, a także załącznikami nr 1 – 4 do umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót budowlanych oraz sposób ich wykonania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub sztuką budowlaną Zamawiający może odmówić zapłaty umownego wynagrodzenia i żądać ponownego ich wykonania.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy dla Terminala C.
4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu budowy (po zakończeniu robót budowlanych) Wykonawca zrealizuje na swój własny koszt i własnym staraniem.
6. Termin przekazania uporządkowanego terenu strony ustalają na 7 dni roboczych od dnia odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w postaci robót budowlanych.
7. W przypadku braku przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego (uporządkowania) przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego bez konieczności wzywania Wykonawcy do realizacji tego obowiązku. Przywrócenie terenu (uporządkowanie) zostanie przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenie budowy przez cały czas realizacji niniejszej umowy: porządku oraz przepisów i zasad bhp i p. poż., zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy, a także przepisów miejscowych obowiązujących na terenie gminy Ożarowice oraz w MPL „Katowice”   
   w Pyrzowicach. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska na terenie budowy oraz w jego najbliższym otoczeniu.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt c) umowy, przy użyciu własnych materiałów oraz technologii zgodnych z dokumentacjami projektowymi objętymi przedmiotem niniejszej umowy.
10. Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikających   
    z niniejszej umowy.
11. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy powinny zostać wykonane z należytą starannością, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
12. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07/07/1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.)
13. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, pełnej dokumentacji powykonawczej w ilości dwóch egzemplarzach papierowych oraz dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej (pliki .dwg, word etc.) na nośnikach pamięci flash typu pendrive z dodatkowo wyposażonym w interfejs USB typu C, umożliwiającym odtworzenie również na urządzeniach mobilnych.
14. Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub zatwierdzenia.
15. Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07/07/1994 r. - *Prawo budowlane* musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności wersję elektroniczną Mapy Powykonawczej obiektów/sieci w układzie współrzędnych płaskich 2000 oraz w układzie wysokościowym Kronsztadt’86, w postaci plików DWG, DGN lub DXF. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych obiektów/sieci wraz z rzędnymi wysokościowymi (jeżeli dotyczy) w postaci pliku tekstowego.
16. Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania.
17. Wykonawcy za czynności określone w ust. 16 powyżej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

**§5**

**Roboty budowlane - odbiór**

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy:

a) odbiory częściowe robót ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy dla wykonania całości robót budowlanych.

1. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przy udziale Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń.
2. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, tj. uwagi dotyczące jakości wykonanych robót budowlanych jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad, Zamawiający ma prawo:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, lub dokonać odbioru warunkowego z określeniem terminu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy;

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem – odstąpić od wykonania przedmiotu umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

**§ 6**

**Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia budowy, nadzór autorski**

1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przekazać Wykonawcy materiały i dokumenty niezbędne do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia budowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca jest zobowiązany do należytego reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania wymaganych uzgodnień, badań i ekspertyz oraz uzyskania uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia budowy, a  w  szczególności spełniać wymagania właściwych organów w zakresie obowiązków Zamawiającego dotyczących prac projektowych (wyjaśnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.). Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przebiegu postępowań, a także przesyłania kopii wszelkiej korespondencji   
   z organami odpowiedzialnymi za uzgodnienia i opinie.
4. W przypadku konieczności dostarczenia Wykonawcy dokumentów innych niż wymienione w ust.   
   1 powyżej Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego, zobowiązując go do przedstawienia przedmiotowych dokumentów.
5. **W ramach nadzoru autorskiego** Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
6. czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z  pracami projektowymi i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, w tym:
7. uzupełniania szczegółów prac projektowych oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu określonego przez prace projektowe;
8. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w pracach projektowych;
9. sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli prace projektowe w niedostatecznym stopniu wyjaśniają rozwiązania techniczne;
10. udziału w odbiorach (organizowanych przez Zamawiającego) poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.
11. Nadzór autorski z ramienia Wykonawcy wykonywać będą projektanci poszczególnych branż. Projektantem koordynatorem będzie Pan/-i ……………. e-mail:……………………….., tel:………………….
12. Wykonawca w pełni odpowiada za działania lub zaniechania osób wymienionych w ust. 6 powyżej, jak za swoje działania lub zaniechania.
13. Przyjazdy na budowę projektantów pełniących nadzór autorski, odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego.
14. Potwierdzeniem odbycia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę jest potwierdzona przez Zamawiającego karta nadzoru autorskiego (karta pobytu). Wzór karty nadzoru autorskiego (karty pobytu) stanowi załącznik nr 6 do umowy.
15. Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt projektanta koordynatora i projektantów branżowych w danym dniu, bez względu na czas tego pobytu w ciągu doby, odnotowany   
    i potwierdzony w karcie nadzoru autorskiego (karcie pobytu).
16. Za pobyt na budowie uważane będzie również wykonanie czynności projektowych w ramach nadzoru autorskiego poza terenem budowy.
17. Wszelkie uwagi, zalecenia i wnioski nadzoru autorskiego, jak również uzgodnienia i ustalenia Stron   
    w zakresie pełnionego nadzoru autorskiego winny być wpisane do „Karty nadzoru autorskiego”   
    i dziennika budowy bezpośrednio po ich wykonaniu lub sporządzone w formie osobnych protokołów, które to protokoły zostaną włączone do ww. dziennika budowy w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego.
18. Wszelkie wnioskowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę pełniącego nadzór autorski zmiany dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego wymagają wzajemnych uzgodnień Stron w formie pisemnej.
19. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę leży po stronie Wykonawcy.

**§ 7**

**Termin wykonania umowy**

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

1.1. dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej

1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ, wraz z uzyskaniem   
   w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę – **8 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,
2. realizacja robót budowlanych – w zakres których wchodzą: wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w szczególności pozwolenia na użytkowanie, zakończonych podpisaniem protokołu końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej - **10 miesięcy** od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. zakończenie realizacji zadania nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których okres wynosi **60 miesięcy** dla rozbudowy Terminala C, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. nadzór autorski przez cały czas wykonywania robót, tj. od rozpoczęcia robót do momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

1.2. dot. rozbudowy płyty postojowej PPS1

1. Rozpoczęcie wykonania robót budowalnych nastąpi równolegle do rozpoczęcia robót budowlanych rozbudowy Terminala C, o której mowa w pkt 1.1. powyżej,
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia w tym odbiór końcowy i przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  **– do 5 miesięcy,**
3. zakończenie realizacji zadania nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których okres wynosi **60 miesięcy** dla rozbudowy płyty postojowej PPS 1, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny dodatkowy odbiór częściowy, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów, określa harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować   
   i uzgodnić pisemnie z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania ww. harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić.
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie **14 dni od zawarcia umowy** przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia kosztów wykonania robót budowlanych; zestawienie to będzie odzwierciedleniem ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

**§ 8**

**Wynagrodzenie**

1. Strony niniejszej umowy ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym zgodnie z ofertą Wykonawcy na cenę netto ……………. złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. złotych (słownie ……………………………………………….. złotych) w tym za:

1. opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie: ……………………………………..) złotych, o której mowa w §1 ust. 2 a),
2. przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie:……………………..) złotych, o których mowa w §1 ust. 2 b),
3. wykonanie robót budowlanych netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie:……………………..) złotych, o których mowa w §1 ust. 2 c),
4. pełnienie nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie:……………………..) złotych, o którym mowa w §1 ust. 2 d),
5. opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczych netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie:……………………..) złotych, o której mowa w §1 ust. 2 e),
6. przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych dokumentacji powykonawczych na Zamawiającego netto ………… złotych plus podatek VAT… % tj. brutto ……………………….. (słownie:……………………..) złotych, o których mowa w § 1 ust. 2 f),
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest stałe i wiążące przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz stanowi całkowite (pełne) wynagrodzenie Wykonawcy. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru prac projektowych, wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
8. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.
9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikające wprost z koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno – użytkowego, opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi standardami   
   i wytycznymi, w szczególności z normą PN-EN ISO 19650, jak również w dokumentach tych nieujęte,  
   a bez których nie  można wykonać Przedmiotu Umowy. Będą to w szczególności koszty: projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych   
   i porządkowych, urządzenie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty płatnych prób, badań pomiarów i odbiorów technicznych, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót oraz uporządkowania terenu.
10. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega waloryzacji zgodnie z zapisami § 16 umowy.
11. Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi w szczególności we wszystkich dokumentach udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego i oświadcza, iż jest on wystarczający do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko związane z nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji lub kosztów związanych z realizacją Umowy obciąża Wykonawcę.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy.
13. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie wypłacone w dwóch równych częściach, zgodnie z poniższymi zasadami:
    1. pierwsza płatność – 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu - za dostarczenie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
    2. druga płatność – 50% wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, za wykonanie pozostałej części dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę.

**§ 9**

**Płatności faktur**

* 1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową.
  2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego za przedmiot umowy.
  3. Podstawą do wystawienia **faktury częściowej** **dot. wykonania dokumentacji projektowej,** jest łącznie:

1. wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.
2. wykonanie pozostałej części dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej,
4. sporządzenie przez Wykonawcę i podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru częściowego wraz z dołączonym oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej.
   1. Podstawą do wystawienia **faktury częściowej**, **dot. wykonania robót budowalnych** jest łącznie:
5. wykonanie robót budowlanych określonych w §1 ust 2 pkt c) umowy, faktury częściowe za wykonane roboty budowlane rozliczane będą miesięcznie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy   
   i rzeczywiste zaangażowanie prac.
6. sporządzenie przez Inspektora Nadzoru i podpisanie przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru częściowego robót budowlanych,
7. rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencję rzeczowo-finansową wykonanych i odebranych robót, zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru,
   1. Podstawą do wystawienia **faktury końcowej**, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest łącznie:
8. wykonanie 100% zakresu robót budowlanych określonych w § 1 ust. 2 c) umowy,
9. potwierdzenie pełnienia nadzoru autorskiego nad całością robót budowalnych,
10. sporządzenie przez Wykonawcę i podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego wraz z dołączonym oświadczeniem, o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt f) umowy,
11. przekazanie dokumentacji powykonawczej,

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku wydane przez organ nadzoru budowlanego.

* 1. Strony ustalają płatności częściowe w łącznej wysokości określonej w §8 ust. 1 pkt 3) umowy wypłacanego za wykonane i odebrane w danym miesiącu rozliczeniowym roboty budowlane,  
     z zastrzeżeniem, że na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający określa, że procent wynagrodzenia poszczególnej części zamówienia nie będzie mniejszy niż 0,5 % wartości przedmiotu umowy wskazanego w §8 ust. 1 pkt 3) umowy.
  2. Płatność za wykonanie Dokumentacji Powykonawczych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 5) niniejszej umowy nastąpi po przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej Zamawiającemu oraz podpisaniu protokołu odbioru.
  3. Płatność za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy nastąpi z chwilą przekazania Dokumentacji Powykonawczej Zamawiającemu oraz dokonaniu płatności, o której mowa w ust. 7 powyżej.
  4. Do każdej faktury VAT, wystawianej na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć informację zawierającą wykaz nakładów objętych daną fakturą w podziale na środki trwałe zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), których ta faktura dotyczy. Wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym, Wykonawca przedłoży propozycję „Wstępnego wykazu środków trwałych”, tj. propozycję podziału przedmiotu kontraktu zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.
  5. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzję o wystawieniu faktury lub innych dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   
     w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiającego o tym fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą wystawienia faktury. W przypadku braku podjęcia decyzji o wystawianiu faktur zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu   
     w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym oryginały faktur w formie papierowej zostaną doręczone do Zamawiającego pocztą na adres: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice lub w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług na adres: [księgowosc@gtl.com.pl](mailto:księgowosc@gtl.com.pl) po uprzednim ustaleniu zasad przesyłania i akceptacji faktur elektronicznych z Zamawiającym.
  6. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem   
     ust. 6 powyżej. Wysokość poszczególnych płatności odpowiadać będzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robót. Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia Zamawiającemu pierwszej faktury, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego HR-T-F.
  7. Wykonawca oświadcza, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: ……………………..
  8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałami oświadczeń Wykonawcy   
     i Podwykonawców, których umowy były notyfikowane Zamawiającemu i uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia, jak również informacjami o wynagrodzeniu niewymagalnym, według wzorów dokumentów stanowiących Załączniki 14, 15 i 16 do Umowy. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu przed obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, 30 dniowy termin płatności rozpoczyna bieg  od dnia następnego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów wymaganych umową, od których uzależniona jest zapłata wynagrodzenia Wykonawcy (w tym także oświadczeń podwykonawców).
  9. W przypadku braku możliwości uzyskania od Podwykonawcy ww. oświadczenia, Zamawiający dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie na żądanie Zamawiającego dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń   
     z Podwykonawcami.
  10. Jeżeli z treści oświadczenia Podwykonawcy wynikać będzie, że Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy całości lub części przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego fakturyw wysokości odpowiadającej niezapłaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń od Podwykonawców o zapłacie całości wymaganego wynagrodzenia lub innych dowodów potwierdzających zapłatę, albo dokumentów potwierdzających iż roszczenie Podwykonawcy nie istnieje lub nie pozostaje zasadne.
  11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z fakturą oświadczeń Podwykonawców wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty faktury w wysokości odpowiadającej niezapłaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz podjęcia działań wskazanych w art. 465 ustawy PZP,   
      z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej.
  12. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, płatność  należność z tytułu faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość wymagalnych kar umownych.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, której dotyczy faktura.
  14. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr: **……………………………** lub inny wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  15. W przypadku nieterminowej płatności faktur VAT Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych z zastrzeżeniem ust. 15 powyżej i 25 poniżej.
  16. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności ze względu na nie przedstawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej oraz na okoliczności wskazane w ust. 14 powyżej Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.
  17. Wykonawca nie może bez uprzedniej Zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających   
      z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
  18. Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.
  19. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie których Zamawiający ma dokonać płatności lub w niniejszej umowie zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2024.361 ze zm.).
  20. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
  21. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów   
      w rozumieniu przepisów podatkowych.
  22. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności,   
      o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 ze zm.)
  23. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom   
      w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187   
      z dnia 26 czerwca 2014r.).

**§ 10**

**Zatrudnianie na umowę o pracę**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujące wskazane poniżej czynności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 ze zm.), a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej czynności wchodzące w zakres obowiązków:

1) osób tworzących Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne,

2) bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracownicy wykonujący na budowie prace ogólnobudowlane w szczególności prace budowalne dotyczące nawierzchni drogowej, robót sanitarnych, robót teletechnicznych oraz robót elektrycznych,

3) związane z operowaniem maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robót,

4) związane z montażem konstrukcji stalowej lub żelbetonowej.

2. Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiający **zweryfikuje** zatrudnienie wskazanych   
w ust. 1) osób poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy **w terminie 10 dni od zawarcia umowy** z osobą wskazaną w § 25 ust. 15 zawierającego listę osób (imię, nazwisko, stanowisko), o których mowa w ust. 1 powyżej wraz z informacją o zatrudnieniu wskazanych osób na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP uprawniony jest do wykonywania **czynności kontrolnych** wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę   
   i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
5. innych dokumentów.

4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej na podstawie umowy   
o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub w przypadku nieumożliwienia Zamawiającemu kontroli wymagań, o których mowa w pkt 3 powyżej. Kara umowna zostanie naliczona zgodnie z § 21 ust. 6 lit. b) umowy. Kara może być nakładana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.

7. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności oraz składane były stosowane oświadczenia, dokumenty   
o których mowa w ust. 3 powyżej.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 11**

**Gwarancja jakości**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji i robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na określone w umowie przeznaczenie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy – prace projektowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a) umowy, ustala się na okres **36 miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru tej części przedmiotu umowy (prace projektowe).
3. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy – roboty budowlane, o którym mowa   
   w § 1 ust. 2 pkt c) umowy, ustala się na okres **60 miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru końcowego tej części przedmiotu umowy (robót budowlanych). Okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia nie może być on krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego tej części przedmiotu umowy (robót budowlanych), a w szczególności okres gwarancji wynosi
   1. minimum 36 miesięcy na następujące urządzenia/sprzęty:

* serwery – gwarancja realizowana na miejscu u Zamawiającego (naprawa na następny dzień roboczy),
* dyski twarde – gwarancja z opcją pozostania u Zamawiającego dysku w przypadku awarii,
* zasilacz UPS – gwarancja na całe urządzenie włącznie z bateriami,
* system oświetlenia awaryjnego,
* drzwi z akcesoriami,
  1. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne wynosi minimum 60 miesięcy,
  2. Okres gwarancji na stację transformatorową oraz wyposażenie wynosi minimum 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w okresie gwarancji jakości przeglądów i usług serwisowych, a także udziału w przeglądach gwarancyjnych. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w przeglądzie pogwarancyjnym.

1. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt c).
2. Gwarancja jakości dotyczy również wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Niniejsza gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
3. Okres rękojmi za wady na przedmiot umowy – prace projektowe, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt a) umowy, jest równy okresowi gwarancji jakości, wskazanemu w ust. 2 powyżej. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
4. Okres rękojmi za wady na przedmiot umowy – roboty budowlane, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt c) umowy, jest równy okresowi gwarancji jakości, wskazanemu w ust. 3 powyżej. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
5. Ujawnione w okresach gwarancji jakości, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, wszelkie wady zostaną usunięte przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub formalno – prawnymi, które uniemożliwiają usunięcie wady lub usterki w terminie do 14 dni roboczych, Strony ustalą pisemnie inny termin usunięcia wady.
6. Usuwanie przez Wykonawcę wad dotyczących prac projektowych o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a) umowy, nie może stanowić zagrożenia dla prawidłowego i terminowego wykonania robót budowlanych czyli przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt c) umowy.
7. Zamawiający ma prawo dokonać rozbudowy obiektu objętego przedmiotem niniejszej umowy, co nie narusza jego uprawnień wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady do tego przedmiotu.
8. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 21 ust. 6 lit. f) umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady.
9. W przypadku nieusunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

**§ 12**

**Ubezpieczenie CAR/EAR oraz odpowiedzialności cywilnej**

1. Wykonawca zobowiązuje się po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem prac ubezpieczyć  budowę  i  roboty  od  wszystkich  ryzyk  zgodnie z poniżej określoną  specyfikacją ryzyka budowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i okazać polisę Zamawiającemu w terminie 10  dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

Polisa spełniająca wymogi Zamawiającego musi posiadać następujące klauzule dodatkowe:

* 1. klauzula 001 - szkody spowodowane strajkiem, zamieszkami i niepokojami społecznymi   
     z sublimitem nie niższym niż  1.000.000,00 PLN,
  2. klauzula 003 - konserwacja prosta - 24 miesiące od zakończenia klauzuli 004,
  3. klauzula 004 - konserwacja rozszerzona - 24 miesiące po zakończeniu kontraktu,
  4. klauzula 006 - ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych   
     i w dniach wolnych od pracy - z sublimitem nie niższym niż 500.000,00 PLN,
  5. klauzula 007 - ubezpieczenie kosztów dodatkowych frachtu lotniczego - z sublimitem nie niższym niż 500.000,00 PLN,
  6. klauzula 100 - pokrycie testów maszyn i instalacji (z włączeniem sprzętu elektronicznego) - instalacji (limit czasowy – faktyczny okres przeprowadzania prób i testów, nie dłużej niż   
     8 tygodni).
  7. klauzula 113 - transport lądowy - (limit odpowiedzialności - faktyczna wartość mienia    transportowanego na teren budowy zgodnie z oszacowanym przez Wykonawcę ryzykiem)
  8. klauzula 115 - pokrycie ryzyka projektanta (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),
  9. klauzula 116 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),
  10. klauzula 116/1 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji - zakres - wszystkie ryzyka (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),
  11. klauzula 119 - istniejące mienie należące do inwestora, mienie będące własnością albo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego z sublimitem nie niższym niż 10.000.000,00 PLN,
  12. klauzula 200 - ryzyko producenta (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),
  13. klauzula 201 - pokrycie gwarancji – 12 miesięcy,
  14. klauzula szkód w częściach wadliwych z sublimitem nie niższym niż 2.000.000,00 PLN,
  15. klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia dla robót budowlano/montażowych – 90 dni,
  16. klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu – 130%,
  17. klauzula przerwania prac – 30 dni,
  18. klauzula pokrycia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie (limit odpowiedzialności: 20% wartości  szkody lub 2.000.000 PLN w zależności, która z tych wartości jest większa),
  19. klauzula pokrycia kosztów związanych z ratowaniem mienia, zabezpieczenia mienia przed szkodą –  dodatkowy limit 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia
  20. klauzula pokrycia kosztów powołania i wynagrodzenia ekspertów limit odpowiedzialności: nie mniej niż 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
  21. klauzula reprezentantów (klauzula powinna uwzględniać włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Kierownika budowy, a także pracowników budowy).
  22. klauzula 72 godz.

1.23 Franszyzy redukcyjne i udziały własne nie mogą być wyższe niż:

* 25.000 PLN - siły natury, ogień, mienie istniejące (kl. 119) , testy/próbny rozruch (kl. 100), podczas gwarancji, dla klauzuli 115, 200
* 10% szkody, min 25.000 PLN  dla szkód wynikających z klauzuli w częściach wadliwych,  dla klauzuli  201,
* 25.000 PLN  dla pozostałych szkód.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu i utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres gwarancji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majątkowe) z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 PLN na jedno   
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Polisa spełniająca wymogi Zamawiającego musi posiadać następujące klauzule dodatkowe (o ile zakres   
w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach  zakresu podstawowego):

2.1.     odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z realizowanymi pracami projektowymi oraz w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

2.2.     odpowiedzialność cywilną za produkt lub usługę (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),

2.3.     odpowiedzialność cywilną za szkody zaistniałe po odbiorze, powstałe w wyniku wadliwości robót i usług (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),

2.4.     odpowiedzialność cywilną podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Generalnego Wykonawcy (bez możliwości sublimitowania tego ryzyka),

2.5.     odpowiedzialność cywilną pracodawcy z sublimitem nie niższym niż  500.000,00 PLN,

2.6.     odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek wibracji, osunięcia się ziemi i osłabienia elementów nośnych, w tym szkody wyrządzone przez młoty i kafary z sublitmitem nie niższym niż 2.000 000,00 PLN,

2.7.     szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych (bez możliwości sublimiotwania ryzyka),

2.8.    szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (bez możliwości sublimiotwania ryzyka),

2.9.     szkody w środowisku z sublimitem nie niższym niż  1.000 000,00 PLN,

2.10.   szkody podczas prac ładunkowych, w tym w przedmiocie prac ładunkowych (bez możliwości sublimiotwania ryzyka),

2.11.  rażące niedbalstwo (bez możliwości sublimiotwania ryzyka) oraz wina umyślna (klauzula reprezentantów) z sublimitem nie niższym niż 2.000.000,00 PLN,

2.12.   **czyste straty finansowe** z sublimitem nie niższym niż 1.000.000,00 PLN

„Zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej czyste straty finansowe spowodowane przez pracę, produkt i usługę”

2.13.  OC za **szkody w infrastrukturze podziemnej** (bez możliwości sublimiotwania ryzyka),

2.14.  OC za szkody powstałe wskutek **trwałego połączenia,** pomieszania lub zmieszania **wadliwego produktu z innymi rzeczami** w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego - limit odpowiedzialności nie mniej niż 1.000.000,00 PLN;

2.15  OC za szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu **kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym** w zakresie objętym klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń wynikających na podstawie gwarancji i rękojmi - limit odpowiedzialności nie mniej niż 1.000.000,00 PLN.OC za szkody w rzeczach  powierzonych (w pieczy lub pod kontrolą) oraz przekazanych  
 w celu wykonania obróbki naprawy i innych czynności z sublimitem nie niższym niż 2.000.000,00 PLN,

* 1. Franszyzy redukcyjne i udziały własne nie mogą być wyższe, niż:

5.000 PLN dla szkód w mieniu z wyjątkiem:

* Czystych strat finansowych
* OC za szkody w środowisku
* OC za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia, pomieszania lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami
* OC za szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym
* odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek wibracji, osunięcia się ziemi i osłabienia elementów nośnych, w tym szkody wyrządzone przez młoty i kafary

dla których dopuszcza się franszyzę w kwocie nie większej niż 10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie będą obowiązywały w odniesieniu do szkód osobowych

1. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Żadna z polis ubezpieczenia ryzyk budowy oraz odpowiedzialności cywilnej nie może mieć ograniczenia co do szkód wyrządzonych podczas prac na lotnisku w odniesieniu do lotnisk i statków powietrznych.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisą, w której uregulowane zostaną szczegółowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, w szczególności: opis przedmiotu ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, wysokość składki, termin zapłaty składki oraz przywołanie ogólnych warunków ubezpieczenia.
4. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży ważność wskazanych wyżej polis lub ustanowi nowe, na warunkach nie gorszych niż wygasające polisy i spełniające warunki opisane w ust. 1 i 2 niniejszych wymogów.

**§ 13**

**Zmiana osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia**

1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby, wykonującej przedmiot umowy   
   w następujących przypadkach:
2. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
3. niewywiązywania się przez nią z obowiązków wynikających z umowy,
4. jeżeli taka zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).
5. Jeśli Wykonawca musi zmienić jakąkolwiek osobę, o której mowa w § 25 Umowy, kwalifikacje   
   i doświadczenie nowej osoby muszą potwierdzać wymogi Zamawiającego zawarte w SWZ na dzień składania ofert. W celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany osoby w kadrze, Wykonawca odpowiednio wcześniej przedłoży dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje tej osoby.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia prac.
7. Zmiana osób wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz wymaga aneksu do umowy.
8. Podczas nieobecności osoby przewidzianej do realizacji umowy spowodowanej jej chorobą lub inną usprawiedliwioną okolicznością, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe na cały okres założonej pracy dla uniknięcia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. Osoba zastępcy będzie spełniać wymagania określone dla takiej osoby w SWZ.
9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej zamówienie, jeżeli uzna   
   i wykaże, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca pomiędzy nią a pracownikami Zamawiającego nie układa się dobrze, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą zamówienie zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
11. Zmiana personelu Wykonawcy nie może wpływać na przerwanie ciągłości realizacji przedmiotu umowy.

**§ 14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę …………………. złotych (słownie: złote ).
  2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: **…………………………….**
  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,   
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2025.98 t.j.).

* 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
  2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w bankunr: ……………………….. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z  odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego. Ponadto w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji – gwarancja ta musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści projektu ww. dokumentu.
  5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartości i pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego.
  6. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, do przedłużenia ważności zabezpieczenia aż do czasu, w którym Zamawiający będzie zobowiązany do jego zwrotu, tj. w terminach określonym   
     w ust. 12 i 13 poniżej. Przedłużanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie następowało   
     z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
  7. Nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiającemu, do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
  8. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wartość zabezpieczenia może zostać wykorzystana w szczególności na poczet kar umownych przysługujących Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

12. Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

***§ 15***

**Zmiany umowy**

Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy:

1. w przypadku konieczności zmiany podwykonawcy wskazanego w części II podpunkt C JEDZ, na potencjale którego Wykonawca polegał w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.

Nowy podwykonawca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie równe lub lepsze od podwykonawcy, który go zastąpi. Kwalifikacje i doświadczenie nowego podwykonawcy muszą potwierdzać wymogi Zamawiającego zawarte w SWZ na dzień składania ofert, tj………………..**.**

1. w przypadku wystąpienia zmiany pełnomocnika Konsorcjum.

Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

* + 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie umowy przez którąkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisów umowy do zmienionych przepisów prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
    2. wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikających z konieczności zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych wymaganiami Zamawiającego, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba zmian   
       w przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tego przedmiotu umowy,
    3. zmian wynikających ze zmiany warunków wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności pozwolą usprawnić realizację zamówienia,
    4. konieczności **zmiany osób** zgłoszonych jako personel Wykonawcy w wykazie osób   
       (§25 umowy), z zastrzeżeniem, że osoby wstępujące w miejsce osób pierwotnie występujących w umowie muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia na dzień składania ofert,
    5. zmiany zakresu czynności określonych w § 10 ust.1 Umowy, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepis art. 95 p.z.p.,
    6. rezygnacja z części robót w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia  
       (w powyższym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą roboty,   
       z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie zgodnie z § 1 ust. 16)
    7. zmiana warunków wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 19 umowy:
  + konieczności wykonywania części robót, objetych przedmiotem umowy, w inny sposób niż założony w Dokumentacji Projektowej,
  + konieczności zastąpienia zakresu planowanych do wykonania robót, objetych Przedmiotem Umowy, innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,
  + konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy,
  + wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z zaleceń  
    i wytycznych instytucji nadzorujących realizację Umowy,
    1. konieczności **zmiany terminu realizacji umowy** w następujących sytuacjach:
* przedłużania się: procedur uzyskania postanowień administracyjnych, decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności,
* zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowalnych,   
  co będzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
* zaistnienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
* wystąpienia warunków geotechnicznych innych niż te, które wynikać będą z ekspertyzy będącej podstawą sporządzenia projektu budowlanego,
* wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych bądź pozostałości z czasów II wojny światowej, które wymagałyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia szczegółowych badań bądź innej interwencji osób trzecich, w tym jednostek wojskowych (także jednostek saperskich),
* interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Monitoringu Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego, której skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub zatrzymanie robót budowlanych,
* wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego; niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub zaistnienia przeszkód dających się przypisać Zamawiającemu. Wstrzymanie robót przez właściwe organy administracji publicznej  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
* gdy warunki uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie nadzorowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym także ich wykonywanie zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac,
* ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub konstrukcji podziemnych skutkujących koniecznością wykonania robót dodatkowych,
* wystąpienie roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby koniecznością wstrzymania prac budowlanych,
* konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie Wykonawcy,
* opóźnienia dostępu do terenu budowy,
* siły wyższej określonej w § 19 umowy.
  + 1. możliwości, względnie konieczności zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawcę robót, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski, Inspektor oraz Zamawiający.
    2. możliwości wprowadzenia rozwiązań, które w szczególności pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżyć koszty realizacji Umowy z Wykonawcą robót,

1. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego   
   z obowiązków Wykonawcy.
2. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
   1. Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie  pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia przez Zamawiającego, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy, lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
   2. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest wskazane dla prawidłowej realizacji Zadania, które w razie przyjęcia przez Wykonawcę pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy, lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedmiotu Umowy, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub spowodowana jest wystąpieniem jednej z okoliczności wymienionych w § 15 ust. 1 - 3.
   3. Każda ze Stron występuje z propozycją zmian leżących po jej stronie w terminie pozwalającym na wprowadzenie zmian w życie zgodnie z ustawą PZP i umową zawartą z Wykonawcą.
   4. Każda ze Stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży:
      1. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
      2. propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem  
         w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz
      3. przewidywany wpływ zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
   5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w pkt 4) powyżej.
   6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w pkt 5) powyżej traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
   7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia pkt 5) i 6).
   8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem zawarcia ich   
      w pisemnym aneksie.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej sposób obliczenia wartości tych robót, ***o którą zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy*** będzie następujący:

1. w przypadku rezygnacji z wykonania od całego elementu robót określonego w przedmiarze robót budowlanych, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy;
2. w przypadku rezygnacji z wykonania od części robót z danego elementu określonego   
   w przedmiarze robót, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót od wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy. W stosunku do robót budowlanych, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą Wykonawcy oraz robót budowlanych nie objętych tą ofertą kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w Umowie, zostanie zwiększona w związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie sporządzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu konieczności wraz z protokołem z negocjacji cen.

**§16**

**Waloryzacja wynagrodzenia**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku zmian w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług.

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa   
w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U 2024. 427),

5) ceny materiałów lub kosztów związanych (innych niż zmiany o których mowa w ppkt 1) do 4) powyżej);

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. W wypadku zmiany, o której mowa w §16 ust. 1 ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a zmiana będzie uwzględniona na wystawionej fakturze zgodnie z § 9 ust. 1. umowy.

3. W przypadku zmian określonych w § 16 ust. 1 ppkt 2) – 5), Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać ponad wszelką wątpliwość rzeczywisty wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne złożenia wniosku. Wniosek Wykonawcy powinien być złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.

4. W przypadku zmian określonych w §16 ust. 1 ppkt 2) – 5), Strony po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy - zawrą aneks do umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone   
o kwotę odpowiadającą wzrostowi udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest wystąpienie z wnioskiem przez Wykonawcę po dacie wejścia w życie przepisów, o których mowa w §16 ust. 1 ppkt 2) - 5). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych (dane wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegają ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr  119, s. 1), zwanego dalej w skrócie **„RODO”** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 (z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 pkt 6))  
   w przypadku zmiany, o której mowa w §16 ust. 1 ppkt 5), może podlegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w oparciu o średnioroczny Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej Urzędu w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na następujących warunkach:
   1. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. jego zmniejszenie lub zwiększenie w terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia otwarcia ofert,  
      tj. od dnia …………..……., oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
   2. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług, o którym mowa w § 16 ust. 5., będzie różny od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej Urzędu   
      w terminie do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok w któym nastąpiło otwarcie ofert.
   3. Zmiana wynagrodzenia, będzie obliczana według Wskaźnika, o którym mowa w § 16 ust. 5. za rok poprzedzający złożenie wniosku o zmianę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt. § 16 ust. 5.,  
      a wskaźnikiem z roku poprzedzającego rok w którym nastąpiło otwarcie ofert, o którym mowa w ppkt. 2)

- **dla pierwszej zmiany, zgodnie z następującym wzorem:**

W3 = W1 - W2

Z = U1 + (U1 x W3)

**Objaśnienia:**

**W1 -** wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego rok , w którym nastąpiło otwarcie ofert

**W2 -** wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

**W3** **-** wskaźnik zwiększający lub zmniejszający wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla niezrealizowanej części Umowy

**U1 -** niezrealizowana część Umowy , tj. Roboty nie wykonane i nie odebrane na dzień złożenia wniosku (opis do doprecyzowania)

**Z** - zmieniona (zmniejszona lub zwiększona wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) dla części Umowy niezrealizowanej.

- **dla kolejnej wnioskowanej zmiany, zgodnie z następującym wzorem:**

W3+n = W1+n – W2+n

Zn = U1+n + (U1+n x W3+n)

**Objaśnienia:**

**W1+n** - wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego rok, w którym składany był uprzedni/ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

**W2+n** - wskaźnik inflacji z roku poprzedzającego rok, w którym składany jest aktualny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

**W3+n** - wskaźnik zwiększający lub zmniejszający wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla niezrealizowanej części Umowy,

**U1+n** - niezrealizowana część Umowy , tj. Roboty nie wykonane i nie odebrane na dzień złożenia wniosku,

**Zn** - zmieniona (zmniejszona lub zwiększona wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) dla części Umowy realizowanej w kolejnym okresie,

**n**  - numer kolejnego po pierwszym wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

**- Zmiany dla kolejnych wnioskowanych przez strony okresów następują i będą obliczane analogicznie.**

* 1. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego przesłanek do dokonania zmiany wynagrodzenia, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
  2. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem wskazanym w pisemnym aneksie do Umowy oraz nastąpi nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy tj. robót niewykonanych i nieodebranych na dzień złożenia wniosku.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości równoczesnego dokonywania zmian wynagrodzenia   
     w oparciu przesłanki określone w § 16 ust. 5 ppkt 2-4) oraz o przesłanki określone w § 16 ust. 5 ppkt 5) powyżej.
  4. W okresie wykonywania Umowy, w wyniku dokonania wszystkich zmian w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 5% łącznej wysokości wynagrodzenia netto,   
     o którym mowa w pkt § 8 ust. 1.

***§17***

***/ Ma zastosowanie w przypadku konsorcjum/***

* 1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie.
  2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
  3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust.2. powyżej, będzie ………………………..
  4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
  5. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę określone zostały

w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego Wykonawcy, a złożonej Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

* 1. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie nie zmienią swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Każda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie postanowień niniejszej Umowy, skutkujące możliwością odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
  2. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. W takim przypadku  żaden  z  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.

**§ 18**

**Oświadczenie dot. Federacji Rosyjskiej**

Wykonawca oświadcza, że w dniu zawarcia umowy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514 t.j.),
2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, oraz zobowiązuje się do aktualizowania powyższego oświadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

W przypadku zaistnienia zmian w złożonym oświadczeniu Wykonawca zobowiązuje się do ich aktualizacji w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian

Lista podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega   
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia stanowi załącznik nr 8 do umowy.

Lista stanowiąca załącznik nr 8 do umowy zawiera podmioty wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**§ 19**

**Siła wyższa**

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, będące następstwem działania Siły Wyższej.
2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające   
   w całości lub części wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu przez Strony należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe (w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan), akty władzy państwowej (w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne o charakterze powszechnym, a także dalsze, nie występujące w dacie podpisania umowy, skutki pandemii wywołanej chorobami zakaźnymi, jak również skutki stanu zagrożenia epidemicznego, a mających wpływ na realizację umowy.
3. Strona dotknięta Siłą Wyższą zobowiązuje się niezwłocznie (do 72 godzin od wystąpienia zdarzenia) powiadomić w formie pisemnej drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej, jak również o ustaniu oddziaływania Siły Wyższej.
4. Ciężar dowodu zaistnienia Siły Wyższej spoczywa na Stronie, która powołuje się na jej wystąpienie.

**§ 20**

**Ochrona danych osobowych**

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych** w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:**Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.   
  ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice;**
* inspektor ochrony danych osobowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt  *–* [rodo@gtl.com.pl](mailto:rodo@gtl.com.pl) *;*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i cRODO w celu wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **nr spawy U/21/DIN/2025 ,,Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z wyjątkiem danych, o których mowa w [art. 9 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje się odpowiednio**;**
* Pani/Pana  dane  osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają   
  z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników:*

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w [art. 18 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie, jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 8 do umowy.
2. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS.

**§ 21**

**Kary umowne**

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% łącznej kwoty brutto określonej w § 8 ust.1 umowy. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie. Kary umowne kumulują się.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego personel nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości **20 %** wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, tj. ceny całkowitej brutto wskazanej w umowie, o której mowa w § 8 ust.1 umowy, za wyjątkiem zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, kiedy to Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej i udokumentowanej szkody.

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się   
z jakichkolwiek obowiązków i zadań wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy   
z wynagrodzenia Wykonawcy w trybie kompensaty umownej. Kompensata dokonuje się bez konieczności wymagalności wierzytelności.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości **20 %** wynagrodzenia brutto za cały Przedmiot Umowy, wskazany w § 8 ust.1 Umowy;
2. za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy zgodnie z § 10 ust.1 umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa   
   w § 10 ust. 3 umowy lub w przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli wymagań, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara może być nakładana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę;
3. za zwłokę w dostarczeniu HR-T-F o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu na dostarczenie każdego z harmonogramów;
4. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 a) umowy (dot. dokumentacji projektowej) – w wysokości 0,1 %, wartości brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po upływie terminu wskazanego §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a) Umowy;
5. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 c) umowy (dot. robót budowlanych) – w wysokości 0,1 % wartości brutto o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po upływie terminu wskazanego w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt b) Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym terminie zakończenia robót, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt b) Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), o ile ten odbiór nastąpi;
6. za zwłokę w usunięciu wady lub usterki stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
7. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -   
   w wysokości 10 000 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki od upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, co obejmuje również brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy PZP;
9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
10. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2 000 złotych za każdy taki przypadek;
12. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca bądź dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą Umową – w wysokości 20 000 zł.
13. za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30 dni w wysokości  
    5 000 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót;

Strona będzie zobowiązana do zapłacenia kary w ciągu 21 dni od dnia otrzymania noty obciążającej.

**§ 22**

**Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy   
w tym do dokumentacji powykonawczej.**

* 1. Z chwilą sporządzenia Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczych objętych niniejszą Umową, oraz wszelkich innych opracowań, które zostaną wykonane w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność, bez ograniczeń czasowych, całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej bez żadnych dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej niezwłocznie po jej sporządzeniu.
  2. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej Zamawiający będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia   
     4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 ze zm.) w następującym zakresie:

1. zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kserokopii, zdjęć,
2. utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odręcznymi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik,
3. wprowadzanie do pamięci komputera,
4. ekspozycję,
5. udostępnianie wykonawcom robót budowlanych,
6. wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektów technicznych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
7. przetwarzanie,
8. wprowadzanie do obrotu,
9. najem,
10. udzielanie licencji na wykorzystanie,
11. zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,
12. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 22 ust. 2 Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnień Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub jej części.

4. Zamawiający ponadto uzyskuje:

1. wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych w § 22 ust. 2.
2. prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji Powykonawczej nieprowadzących do powstania utworu zależnego.

5. W ramach uprawnień wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo także dokonywać osobiście lub zlecać osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrótów, streszczeń, opracowań Dokumentacji Powykonawczej.

6. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów Dokumentacji Powykonawczej jego obowiązkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą  
w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.

7. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja powykonawcza objęta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich, dla jej eksploatacji nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności w przypadku skierowania do Zamawiającego jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie i wszelkie skutki naruszenia praw autorskich i zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sporu oraz zwolnić Zamawiającego z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań.

8. Rozwiązanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej) nie ma wpływu na skuteczność przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych powyżej.

**§ 23**

**Odstąpienie od umowy**

* 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.
  2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
  3. Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową w ustalonych terminach, określonych w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a)-b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt a)-b) lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 30 dni i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w wyznaczonym w tym celu stosownego terminu,
  4. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową i obowiązującymi przepisami prawa, bądź też nie dopełnia obowiązków przewidzianych dla prawidłowej realizacji Umowy i nie podjął działań zmierzających do poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy   
     i przywrócenia zgodności z prawem pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie,
  5. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie z warunkami Umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego/ Inspektora nadzoru i nie usuwa naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru na piśmie,
  6. jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne żeby zdołał ukończyć go w terminie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a)-b) oraz §7 ust. 1 pkt 1.2. ppkt a)-b),
  7. jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych w Umowie  
     i nie przedłoży dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zgodnie z §12 na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
  8. jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy,
  9. jeżeli dokonano zmiany składu osobowego konsorcjum Wykonawców, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 4 Umowy,
  10. jeżeli Zamawiający, jako solidarnie odpowiedzialny za zapłatę w oparciu o § 24 ust. 6 i następne Umowy trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy, względnie gdy suma takich bezpośrednich zapłat przekracza 0,5% (pięć dziesiątych procenta) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1. Umowy;
  11. jeżeli Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z okoliczności wymienionych   
w lit. a-d oraz lit. f-i. niniejszego ustępu.

Przyczyny wymienione w niniejszym ustępie upoważniają Zamawiającego do wystąpienia o roszczenie wynikające z kar umownych, wynikających z Umowy.

* 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur, pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty z terminem 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie;
2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót;
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-c niniejszego ustępu

4. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (*ex nunc*), co oznacza, że niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami  
w zakresie robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty budowlane staną się z chwilą odstąpienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy Urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązany jest do:

1. dokonania odbioru Robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;
2. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z  zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, z zastrzeżeniem iż rozliczenie to może nastąpić jedynie w sytuacji gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.

W przypadku odstąpienia w momencie niewykonania całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiają, że mimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany będzie:

1. do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały naliczone, zostaną naliczone lub mogą zostać naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostaną wówczas w terminach i w sposób przewidziany postanowieniami Umowy;
2. do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości opisanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań Wykonawcy w zakresie robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia; zobowiązania te wykonane zostaną wówczas w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszą Umową

**§ 24**

**Podwykonawstwo**

* 1. Wykonawca zamierza powierzyć, powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy

*a) robota budowlana …………………….. …………………………………………….****\****

1. *dostawa ....................……………………………….……….…..………….****\****
2. *usługa ……………….……..……………………………………….………….…..…….****\****

*lub*

*brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie części zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę siłami własnymi****\****

***\* niepotrzebne skreślić***

2***.*** W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować   
z realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w treści Oferty (Umowy). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej, nowej części zamówienia wcześniej niezgłoszonej do realizacji przez Podwykonawcę/ów.

* 1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, która nie została wskazana w Ofercie lub Umowie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.
  2. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie (Umowie) części zamówienia do realizacji w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
  3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
  4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy PZP wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507), a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o której wyżej mowa odnosi się również do Podwykonawców dalszych Podwykonawców, dostawców i podmiotów trzecich na których zdolności polega Wykonawca w przypadku gdy przypada na nich 10% wartości zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
2. Na wskazaną w ust. 1 pkt a) część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia **w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą** w szczególności następujących postanowień, gdzie:
3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 15 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych złoży odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie **w terminie 4 dni** od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcę Podwykonawcy **nie może przekraczać 15 dni**;
4. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
5. termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dłuższy niż termin Umowy, jednocześnie przy uwzględnieniu terminów przeznaczonych na próby, odbiory dla Wykonawcy;
6. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, będzie następować zgodnie z ppkt a) oraz według przyjętych okresów rozliczeniowych, na podstawie odbiorów częściowych, końcowego robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Postanowienia w zakresie rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogą być mniej korzystne niż dla Wykonawcy lub uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy;
7. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane usługi lub dostawy będące przedmiotem Umowy, będzie następować odpowiednio zgodnie z ppkt a) oraz według przyjętych zasad, okresów rozliczeniowych. Postanowienia w zakresie rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogą być mniej korzystne niż dla Wykonawcy lub uniemożliwiające rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy;
8. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
9. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych przez nich robót budowlanych będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.   
   W uzasadnionych okolicznościach w przypadku krótszego okresu odpowiedzialności za Wady wynikającego z umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego zgodnie z Umową – w pełnym okresie,
10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem odpowiednio do zakresu, części realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy i  doświadczenia odpowiadających porównywalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku   
    z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się zatrudnianiem osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 umowy.
12. dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmującego: **roboty budowlane, usługi lub dostawy,** których okres obowiązywania **przekracza 6 miesięcy**, są zawarte w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dla Wykonawcy zawartych w Umowie,

4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w ramach swojego realizowanego zakresu winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
2. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
3. uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od spełnienia określonych w umowie o podwykonawstwo przesłanek lub uniemożliwiających rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;
4. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
5. sprzecznych z niniejszą Umową, SWZ, naruszających przepisy ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowiązującymi przepisami właściwymi do realizowanego zamówienia.
6. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 6471 k.c. z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że  
   w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający   
   i Wykonawca określili w niniejszej umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest **do przedłożenia równocześnie ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 6 Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru** projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą lub akceptacją Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 6 powyżej w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach:
9. nie spełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych   
   w ust. 4, oraz ust. 4.1 powyżej,
10. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.   
    7 powyżej ,
11. zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowień wskazanych w ust. 5 powyżej,
12. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
13. gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszą Umową, SWZ, naruszające przepisy ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami właściwymi do realizowanego zamówienia,
14. gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłożą nowe, zmienione zgłoszenie, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
16. Po akceptacji przez Zamawiającego zgłoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, którego przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do tego zgłoszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo   
    **w terminie 7 dni** od dnia zawarcia tej umowy.
17. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej **sprzeciw** do przedłożonej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane **w terminie 14 dni** od jej przedłożenia w przypadkach gdy jej postanowienia są niezgodne   
    z zaakceptowanym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 6 lub naruszają ust. 8 i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, **w terminie 7 dni** od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.   
    W przypadku gdy w przekazanej Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia **jest dłuższy niż 15 dni** Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i **wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.**
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy w podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku sprzeciwu Zamawiającego.
20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, względnie został zgłoszony, ale Zamawiający w terminie wniósł sprzeciw do tego zgłoszenia, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa, uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia.
22. Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  który został zaakceptowany przez Zamawiającego, lub zaistnienie istotnej zmiany w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia zaakceptowanego przez Zamawiającego, w tym w szczególności zmiana zakresu robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 6 – 12 powyżej.
23. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone   
    w ust. 6 – 12 i ust. 15 powyżej.
24. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
27. Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o otrzymaniu przez nich kwot należnych im z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót budowlanych/dostaw/usług wykonanych w ramach umowy z Wykonawcą, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót i co do których Zamawiający nie złożył Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Oświadczenia powinny dotyczyć tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. – Do oświadczeń powinny być załączone dokumenty księgowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 , 15 i 16 do Umowy
28. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie podwykonawstwa będą sporządzane w języku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy   
    o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy   
    o podwykonawstwo i jej zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. Walutą obowiązującą jest polski złoty. Obowiązującym prawem dla takiej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski. Tekst polski będzie miał znaczenie wiążące.
29. W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą stosuje się wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie.
30. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne są wszystkie ustalenia dotyczące Podwykonawstwa określone w umowie, z zastrzeżeniem postanowień umownych,   
    w których wskazano, iż ustalenia nie dotyczą dalszego Podwykonawcy.
31. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z którym zawarł umowę, lub dalszemu Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    * + 1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy,
        2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
32. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

**§ 25**

**Nadzór**

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, będzie realizowany przez osoby posiadające:

* doświadczenie,
* uprawnienia budowlane wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczególnych branż
* wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

**Doświadczenie i kwalifikacje kadry Wykonawcy zostały określone w SWZ.**

Obowiązki ***projektanta w specjalności architektonicznej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.)  i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.)  i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.)  i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*** *p*ełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności instalacyjnej   
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych   
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***projektanta w specjalności drogowej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.)  i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***projektanta w specjalności telekomunikacyjnej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej*** *p*ełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **bez ograniczeń** w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***kierownika robót sanitarnych w specjalności*** ***instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*** *p*ełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **bez ograniczeń** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychlub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***kierownika robót elektrycznych i energetycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **bez ograniczeń**   
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***kierownika robót teletechnicznych w specjalności telekomunikacyjnej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **bez ograniczeń** w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.)  i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

Obowiązki ***kierownika robót w specjalności drogowej*** pełnić będzie Pan/-i ……………………, posiadający/- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **bez ograniczeń**   
w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  2023. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023. poz. 334 ze zm.)

**Nr uprawnień ………………………… z dnia …………………, wpisany na listę członków ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ……………………………….., zaświadczenie ważne do ………………, e-mail: …………………, tel. kontaktowy……………………….**

1. Obowiązki Eksperta ds. rozliczeń finansowych pełnić będzie Pan/-i ……………………,
2. Obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Kontraktu) pełnić będzie ………….……………
3. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony GTL S.A. pełnią następujące osoby:
   1. ……………. e-mail: ........................@gtl.com.pl, tel. +48 32 39 27 ………….
4. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony ……………………………… pełnią następujące osoby:

*a) ……………. e-mail: ……………………….., tel: ………………….*

1. Ze strony Zamawiającego obowiązki koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem   
   i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu pełnić będzie Pani …………………… tel. kontaktowy ……………………., e-mail: …………………….
2. Osoba, o której mowa w ust 17 niniejszego paragrafu zobowiązana będzie do sporządzenia raportu  
    z realizacji zamówienia w terminie miesiąca od dnia:

1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo

2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.

1. W raporcie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dokonuje się oceny realizacji umowy, w przypadkach, o których mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP**.** Treść raportu będzie zgodna z art. 446 ust. 3 ustawy PZP.

**§ 26**

**Korespondencja**

1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim i przesyłana za pomocą: poczty elektronicznej (biuro-zarzad@gtl.com.pl), lub tradycyjnej poczty.
2. Strony podają następujące adresy do korespondencji:

**Zamawiający:**

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

tel. (48) 32 39 27 202 , e-mail: [biuro-zarzad@gtl.com.pl](mailto:biuro-zarzad@gtl.com.pl)

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

tel. ……………………………………. , e-mail:……………………………….

**§ 27**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany zawarte w umowie mogą nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie   
   w formie aneksów do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku   
   z niniejszą Umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.

**Z****ałączniki:**

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – koncepcja architektoniczna,

Załącznik nr 3 – program funkcjonalno – użytkowy,

Załącznik nr 4 – Dokumentacja Projektowa dot. Rozbudowy płyty postojowej PPS 1

Załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 6 – karta pobytu projektanta,

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przestrzeganiu przez Wykonawcę zasad BHP i ppoż.,

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO,

Załącznik nr 9 – wykaz podwykonawców,

Załącznik nr 10 – kopia polisy, o której mowa w §12 umowy,

Załącznik nr 11 – instrukcja przepustkowa,

Załącznik nr 12 – cennik – przepustki,

Załącznik nr 13 – karta bezpiecznej pracy Wykonawcy na terenie MPL,

Załącznik nr 14 – wzór Oświadczenia Podwykonawcy,

Załącznik nr 15 – wzór Oświadczenia Podwykonawcy,

Załącznik nr 16 – wzór Oświadczenia Podwykonawcy,

Załącznik nr 17 – klauzula informacyjna dla Podwykonawców,

Załącznik nr 18 – Lista podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia,

Załącznik nr 19 – Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ZAMAWIAJĄCY:*** | ***WYKONAWCA:*** |

**Załącznik nr 6 do Umowy – Karta pobytu projektanta**

do umowy nr ………………….………..……. z dn. ……..………..…..

**Karta nadzoru autorskiego**

(karta pobytu)

**INWESTOR**: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Katowice Al. Korfantego 38

**Zadanie: „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Data**  **pobytu** | **Projektant** | **Opis uzgodnień**  **(cel wizyty)** | **Potwierdzenie pobytu**  **(Kierownik Budowy,**  **Inspektor nadzoru, Koordynator)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis Projektanta: | Potwierdzenie Inwestora (GTL S.A.): |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

**Załącznik nr 7** do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dnia ……………………………

Pyrzowice, dnia …………………………..

………………………………………………

pieczęć Wykonawcy

Do

Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

**Oświadczenie o przestrzeganiu przez Wykonawcę zasad BHP i ppoż.**

dot. Umowy nr GTL/DIN/…………./………….. z dnia ………….………….

Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i środki techniczne pozwalające na realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa, w szczególności prawa budowlanego i przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska;
2. zorganizuje pracę w sposób zapewniający swoim pracownikom (w tym osobom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz/lub prowadzącym działalność gospodarczą, itp.) i ewentualnym podwykonawcom, bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i ppoż.;
3. jego pracownicy i ewentualni podwykonawcy zaznajomieni są z zakresem swoich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz swoimi podstawowymi uprawieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów BHP i ppoż.;
4. przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przeszkoli swoich pracowników i ewentualnych podwykonawców w zakresie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapozna ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska;
5. zapozna swoich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na terenie prowadzonych prac;
6. zapewni swoim pracownikom i ewentualnym podwykonawcom odpowiednią odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie dopilnuje ich stosowanie;
7. zapewni, że jego pracownicy i ewentualni podwykonawcy przez okres realizacji przedmiotu umowy będą posiadali aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP i inne wymagane przepisami prawa kwalifikacje i dokumenty;
8. przedmiot umowy będzie wykonywał przy użyciu maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i ppoż.;
9. przy realizacji przedmiotu umowy będzie podejmował działania ograniczające negatywny wpływ wykonywanych robót na środowisko;
10. w czasie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do współpracy z innymi wykonawcami, podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie prowadzonych robót, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż.;
11. posiada personalne (indywidualne) i firmowe aktualne decyzje, umowy, zezwolenia itp. pozwalające na realizację przedmiotowej umowy / zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, bhp, przepisów prawa budowlanego i ppoż.;
12. oraz oświadcza, że do czasu zakończenia przedmiotowej umowy będzie przestrzegał i dokonywał aktualizacji dokumentów niezbędnych do realizacji umowy;
13. przyjmuje do wiadomości, że Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zastrzega sobie prawo, do żądania okazania aktualnie posiadanych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych w ramach prowadzonej działalności na terenie należącym do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Brak udostępnienia niezbędnych dokumentów wiąże się z możliwością rozwiązania obowiązującej umowy bez konsekwencji formalno-prawnych dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

……………..……………………………………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Załącznik nr 8** do umowy nr GTL/DIN/……………./2025 z dnia ………………………………

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych   
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu wykonania umowy\*.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………… | …………………………………………………………… |
| miejscowość i data | czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Powyższe oświadczenie dotyczy **Wykonawcy, Podwykonawcy** będącego administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe zostały bezpośrednio pozyskane, w szczególności dane:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO składa oświadczenie w treści wskazując „nie dotyczy.”*

**Załącznik nr 9 do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………**

**WYKAZ PODWYKONAWCÓW**

Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Podwykonawcy** | **Zakres powierzonych robót** |
|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Miejscowość i data: ………………………………………………

…………..…………………………………………

(czytelne podpisy lub podpisy i imienne pieczęcie osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 13 do Umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………

**KARTA BEZPIECZNEJ PRACY WYKONAWCY**

**NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH**

Pyrzowice, dnia ………………………………………

**Wykonawca (nazwa firmy):** ………………….………………..………………………………………………………………………………………….

**Adres firmy:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Nazwisko:** ……………………………………………………….………..…………………………………………………………………………………………

**Imię:** ………………………………………………………………………...…….…………………………………………………………………………………..

**Nr telefonu kontaktowego:** ……………………………………………………….………………………….……………………………………………

**Przedmiot umowy (opis prowadzonych prac):**

………………………………………………………………………….…………….………………..………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………….………………………………..…………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………….………………………….………………………………………………………….

**Miejsce prac i zakres prac:** …………………………………………..……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………….

**Zagrożenia w miejscu pracy, występowanie czynnika chemicznego:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Aspekty środowiskowe**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj informacji | Dane |
| 1. | Gospodarka odpadowa (rodzaje wytwarzanych odpadów, sposób postępowania z odpadami, ilości) |  |
| 2. | Gospodarka wodno-ściekowa (źródło poboru wody, sposób odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych) |  |
| 3. | Emisje zanieczyszczeń do atmosfery (emitory, emisja niezorganizowana, pojazdy na wyposażeniu) |  |
| 4. | Zużywane surowce i materiały pomocnicze |  |
| 5. | Zużywane media (woda, energia elektryczna, gaz, paliwa itp.) |  |
| 6. | Inne (zbiorniki podziemne, substancje niebezpieczne itp.) |  |
| 7. | Otoczenie do 500m podlegające ochronie |  |
| 8. | Możliwe awarie środowiskowe (np. Pożar, wybuch, wyciek substancji chemicznej itp.) |  |
| 9. | Informacje o problemach środowiskowych występujących w trakcie wykonywanych prac |  |

**Warunki zabezpieczenia miejsca pracy:** ……………….…….…………………..…………………………………………………………………….…….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Data rozpoczęcia oraz czas trwania prac:** …………………………………...……………….………………..…………………………………..

**Osoba kontaktowa BHP Wykonawcy:** ………………………………………………………..….…………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Osoba kontaktowa BHP Zamawiającego:** …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Osoba kontaktowa Ochrona Środowiska Wykonawcy:** …….……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Osoba kontaktowa Ochrona Środowiska Zamawiającego:** ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. ……………………………….

Zamawiający Wykonawca

**Załącznik:**

Załącznik nr 1 do Karty Bezpiecznej Pracy

**Załącznik nr 1 do karty bezpiecznej pracy wykonawcy**

**Ochrona środowiska**

**Załącznik do Karty Bezpiecznej Pracy Wykonawcy**

1. **Substancje chemiczne (niebezpieczne) używane podczas prowadzenia prac**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa substancji | Używana ilość (jedn. masy, objętości) | Niebezpieczne właściwości substancji (np. palna, toksyczna, drażniąca itp.) | Posiadane sorbenty |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. Karty charakterystyki wszystkich używanych niebezpiecznych substancji są dostępne w miejscu wykonywania robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się postępować z substancjami chemicznymi zgodnie z instrukcjami zawartymi w ich kartach charakterystyk.
3. **Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:**
   1. Jeśli to możliwe zlikwidować źródło wycieku lub innej emisji oraz powiadomić niezwłocznie LSRG o wycieku lub innej emisji.
   2. Zawiadomić otoczenie o awarii oraz osobę ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktu w miejscu wykonywania prac.
   3. W trakcie neutralizacji wycieku lub innej emisji należy postępować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej. W przypadku wycieku substancji bardzo toksycznej lub wycieku powyżej 10 litrów należy obowiązkowa poinformować Dyżurnego Portu pod numerem telefonu: 602 746 066.
4. **Postępowanie z odpadami wytworzonymi podczas prowadzenia prac:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu (wypełnia posiadający pozwolenie) | Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (zaznaczyć krzyżykiem) | | Ilość odpadów (przewidywana) | Odpowiedzialny za odpady (zaznaczyć krzyżykiem) | |
| Tak | Nie | Wykonawca | Zamawiający |
| 1 |  |  |  | |  |  | |
| 2 |  |  |  | |  |  | |
| 3 |  |  |  | |  |  | |

Numer i data ważności posiadanych zezwoleń

|  |
| --- |
|  |

1. Wykonawca ma obowiązek usunięcia z terenu

|  |
| --- |
|  |

na własny koszt odpadów, które wytworzył z materiałów własnych. Inny sposób postępowania musi być uzgodniony ze Zamawiającym.

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie odpady usunięte z terenu zakładu (w tym odpady niebezpieczne) zostaną przewiezione na teren odpowiedni do składowania, odzyskiwania, utylizowania, unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne pozwolenia.
2. Odpady wytworzone podczas prowadzenia prac będą zbierane do pojemników Wykonawcy lub magazynowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Inny sposób postepowania musi być uzgodniony z Zamawiający.
3. Zakazane jest wylewanie ścieków do kanalizacji sanitarnej i burzowej.
4. **Oświadczenie Wykonawcy o znajomości zasad postępowania związanych z ochroną środowiska:**

Oświadczam, że zostałem zapoznany z Polityką Ochrony Środowiska oraz zasadami postępowania w zakresie ochrony środowiska obowiązującymi w GTL S.A. oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Data podpis Wykonawcy

Załącznik nr 14 do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………

………………………., dnia ………………………

NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:

…………………………………………...

…………………………………………...

**Zamawiający:**

**Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.**

**Al. Korfantego 38**

**40-161 Katowice**

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

Działając w imieniu …............................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w dniu ………... otrzymaliśmy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, z siedzibą w …...............................)   
za roboty, dostawy i/lub usługi wykonane przy realizacji zadania pn.: „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach” w ramach Umowy nr …………………………..……. z dnia ……………………..……. zawartej z Wykonawcą w zakresie …………………………………, wykonywanych w okresie od ……………. do ………………… i odebranych protokołem odbioru nr …............. z dnia ….......................... (kopia w załączeniu).

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego oświadczenia żadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy się wszelkich roszczeń   
w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z tytułu zapłaty za w/w roboty/ usługi/dostawy, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem pn. „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach” – nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców.

|  |  |
| --- | --- |
| ……….…………..…………………………………………………… | ……….…………..…………………………………………………… |
| (miejsce i data złożenia oświadczenia) | (pieczęć i podpisy upoważnionych  przedstawicieli Podwykonawcy) |

**Otrzymują:**

1. Zamawiający;
2. Wykonawca;
3. a/a.

Załącznik nr 15 do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………

………………., dnia ………………………

NAZWA, ADRES I NIP PODWYKONAWCY:

…………………………………………...

…………………………………………...

**Zamawiający:**

**Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.**

**Al. Korfantego 38**

**40-161 Katowice**

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

Działając w imieniu …............................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w okresie rozliczeniowym od dnia …................ do dnia …................ nie przekazywaliśmy Wykonawcy (nazwa podmiotu, z siedzibą w …...............................), jakichkolwiek faktur za roboty, usługi i/lub dostawy wykonane przy realizacji zadania pn. „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”   
w ramach umowy nr ……………. z dnia ……………. zawartej z Wykonawcą w zakresie ……..…………………

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego oświadczenia żadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego oraz Wykonawcy wynikających z tytułu zapłaty za ww. roboty, dostawy i usługi w sytuacji, gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem pn. „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców.

|  |  |
| --- | --- |
| ……….…………..…………………………………………………… | ……….…………..…………………………………………………… |
| (miejsce i data złożenia oświadczenia) | (pieczęć i podpisy upoważnionych  przedstawicieli Podwykonawcy) |

**Otrzymują:**

1. Zamawiający
2. Wykonawca;
3. a/a.

Załącznik nr 16 do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………

………………..,dnia ………………………

NAZWA, ADRES I NIP PODWYKONAWCY:

…………………………………………...

…………………………………………...

**Zamawiający:**

**Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.**

**Al. Korfantego 38**

**40-161 Katowice**

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

Działając w imieniu …............................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w okresie rozliczeniowym od dnia …................ do dnia …................ [okres rozliczeniowy faktury pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym] nie przekazaliśmy Wykonawcy (nazwa podmiotu, z siedzibą w …...............................), fakturę/y nr……….. z dnia …………….. za roboty, usługi i/lub dostawy wykonane przy realizacji zadania pn. „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice   
w Pyrzowicach” w ramach umowy nr ……………. z dnia …………….. zawartej z ………………………………. [nazwa Podwykonawcy] w zakresie ………………………………………, wykonywanych w okresie od …………….. do ………………… i odebranych protokołem odbioru nr …............. z dnia ….......................... (kopia w załączeniu).

Oświadczamy, że termin płatności wynagrodzenia faktury nr …………. z dnia ………….. przypada   
w dniu ………...

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego oświadczenia żadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego oraz Wykonawcy wynikających z tytułu zapłaty za ww. roboty, dostawy i usługi w sytuacji, gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem pn. „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach”

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców.

.................................................. ............................................................

*( miejsce i data złożenia oświadczenia ) (pieczęć i podpisy upoważnionych*

*przedstawicieli Podwykonawcy)*

**Otrzymują:**

1. Zamawiający
2. Wykonawca;
3. a/a.

Załącznik nr 17 do umowy nr GTL/DIN/…………./2025 z dn..……………………

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODWYKONAWCÓW

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.**

* + - 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych** w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice;**

* inspektor ochrony danych osobowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt *–* [*rodo@gtl.com.pl*](mailto:rodo@gtl.com.pl) *;*
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i cRODO w celu wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **U/21/DIN/2025 pn.: „Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach**”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z wyjątkiem danych, o których mowa w [art. 9 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje się odpowiednio**;**
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem   
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników:*

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w [art. 18 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
  + - 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie, jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 8 do umowy.
      2. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS.